סיכום פגישה עם ניב - AN Projects

ינואר 2026

חלק א' - תמליל השיחה והחלטות

# תמליל מקורי מהפגישה

עברנו על הספריות שיש לו במחשב:

| # | נושא | מה נאמר בפגישה |
| --- | --- | --- |
| 1 | הצעות מחיר | זה יהיה במערכת בניהול מכרז - בל"מ + מחיר מספק |
| 2 | מפרטים | בל"מ - זה יהיה במכרז קובץ וורד שנשלח למשתתפי המכרז. נוסיף פיצ'ר שלח בל"מ למשתתפים |
| 3 | מכרז וכתב כמויות | לא במערכת - יבוצע במשרד כחלק מבניית בל"מ |
| 4 | היתר | מסמכי היתר - צריך עוד לעבור ולחשוב על זה |
| 5 | סיכומי פגישות | להכניס למערכת |
| 6 | תכנון | קבצי תכנית נשאיר במשרד |
| 7 | ביצוע | לא צריך |
| 8 | סטטוסים ולוח זמנים | MS Project + דוח חודשי. נחשוב על סטטוסים אחר. בעיקרון המערכת תוכל להוציא דוח לבד |
| 9 | אומדן | נפרט בסעיף אומדן אח"כ |
| 10 | כללי | למחוק |
| 11 | תמונות | כרגע נשאיר ב-Photos - יהיה לינק למערכת |
| 12 | תיק פרויקט | נחשוב אחר כך |
| 13 | תכתובות | נשאר במשרד |

## נושא האומדן - תמליל מורחב

לגבי אומדן, נחלק את זה לאומדן תכנון ואומדן ביצוע, אבל עדיין זה יכול להיות באותו הדף.

אומדן תכנון הוא האומדן של כל המתכננים עד ההיתר. בעצם, או גם עד התכנון שנגמר שלב התכנון, אז בעצם אפשר לבנות את אומדן הביצוע ואז המתכנן, מנהל פרויקט או המנהל של מנהל פרויקט בונה את האומדן.

ומתוך האומדן בעצם יוצאים למכרז. באומדן יהיו כל מיני סעיפים שהם סעיפי ביצוע שיצאו למכרז. אז המנהל ילחץ על האומדן. זה מקושר למכרז. במכרז יהיו הוספת אנשים.

אחרי שמוסיפים את האנשים, אפשר להוסיף את הבל"מ. שזה בעצם ה-- לביצוע משהו, וזה קובץ וורד שמכיל את כל ה-- את כל מה שיש ב-- בדרישה. בכפתור תהיה שליחה, וזה ישלח לכל האנשים אימייל.

כמו כרגע, במכרז זוכה מכרז. זה כמו כרגע, ברגע שיהיה זוכה מכרז, זה צריך ללכת לשני מקומות: אחד לתקציב ושתיים מתעדכן באומדן.

באומדן עצמו תמיד יהיה איזשהו רף שהוא. טוב, אז עכשיו אנחנו בעמוד התקציבים. יש לנו כאן את העמוד שבודק את ההפרש בין האומדן לבין התקציב. בפועל, זה יכול להיות גם בדף התקציב. צריך לראות.

יש לנו כרגע בעצם שלושה עמודים שיש להם חפיפה: זה תקציב, מכרז ואומדן, וצריך לראות מה הדרך הכי נוחה לשלב בין שלהם.

בנוסף, מתוך האומדן שבו בחרו מכרז, אז הוא כבר שואב גם את ה... לניהול פנימי הוא שואל גם את האומדן של הסעיף הזה.

## החלטות נוספות (שיחת המשך)

| # | שאלה | החלטה |
| --- | --- | --- |
| 1 | הפרש אומדן vs תקציב - מה להציג? | סכום + אחוז + התראות לחריגה |
| 2 | אומדן תכנון vs ביצוע - איך לחלק? | שני טאבים באותו דף |
| 3 | סעיפי אומדן תכנון - מה כולל? | רשימת יועצים (ייתכן תבניות בעתיד) |
| 4 | אומדן ביצוע - קישורים? | קישור לתקציב + אבני דרך |
| 5 | איך נוצר הבל"מ? | מעלים קובץ Word מוכן |
| 6 | תוכן הבל"מ | תיאור עבודה, כמויות, מפרט טכני, לו"ז, תנאי תשלום |
| 7 | חפיפה אומדן/מכרז/תקציב - איך לפתור? | דף אחד עם טאבים |

חלק ב' - סיכום מאורגן

# 1. רשימת ספריות - החלטות

| # | ספריה | החלטה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | הצעות מחיר | במערכת - ניהול מכרז (בל"מ + מחיר מספק) |  |
| 2 | מפרטים (בל"מ) | במערכת - קובץ Word שנשלח למשתתפי מכרז | פיצ'ר: שלח בל"מ למשתתפים |
| 3 | מכרז וכתב כמויות | לא במערכת - יבוצע במשרד כחלק מבניית בל"מ |  |
| 4 | היתר - מסמכי היתר | צריך עוד לחשוב ולעבור על זה | פגישה נוספת נדרשת |
| 5 | סיכומי פגישות | במערכת - להכניס למערכת |  |
| 6 | תכנון (קבצי תכנית) | לא במערכת - נשאר במשרד | DWG/CAD |
| 7 | ביצוע | לא צריך |  |
| 8 | סטטוסים ולוח זמנים | MS Project + דוח חודשי - המערכת תוציא דוח | לחשוב על סטטוסים |
| 9 | אומדן | במערכת - מפורט בסעיף 2 | מודול חדש! |
| 10 | כללי | למחוק |  |
| 11 | תמונות | נשאר ב-Google Photos - לינק למערכת |  |
| 12 | תיק פרויקט | נחשוב אחר כך |  |
| 13 | תכתובות | נשאר במשרד |  |

# 2. מודול אומדן - מבנה חדש

## 2.1 חלוקה לשני טאבים

| אומדן תכנון | אומדן ביצוע |
| --- | --- |
| עלויות מתכננים עד ההיתר / סיום תכנון | עלויות ביצוע - פרקים וקבלנים |
| אדריכל, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, מפקח... | שלד, טיח, חשמל, אינסטלציה, ריצוף... (הפרקים מהאומדן הקיים) |
| ייתכן שיהיו תבניות שונות לפרויקטים שונים | קישור ל: תקציב + אבני דרך |

## 2.2 זרימת עבודה חדשה

הזרימה המלאה: אומדן ← מכרז ← תקציב

| שלב | פעולה | תיאור |
| --- | --- | --- |
| 1 | בניית אומדן | מנהל פרויקט / מנהל בכיר בונה אומדן עם סעיפים |
| 2 | יציאה למכרז | לחיצה על סעיף באומדן ← פתיחת מכרז מקושר |
| 3 | הוספת משתתפים | בחירת ספקים/קבלנים להשתתפות במכרז |
| 4 | יצירת בל"מ | העלאת קובץ Word עם דרישות מפורטות |
| 5 | שליחה למשתתפים | כפתור "שלח" ← מייל לכל המשתתפים עם הבל"מ |
| 6 | קבלת הצעות | הזנת הצעות מחיר מכל משתתף |
| 7 | בחירת זוכה | בחירת הזוכה במכרז + סכום סופי |
| 8 | עדכון אוטומטי | (א) תקציב ← נוספת שורה עם סכום הזוכה (ב) אומדן ← מתעדכן שיש זוכה + הפרש |

# 3. בל"מ (Bill of Materials)

## 3.1 מהו בל"מ?

קובץ Word שמכיל את כל הדרישות המפורטות לביצוע עבודה מסוימת.

נשלח למשתתפי המכרז כדי שיוכלו להגיש הצעת מחיר מדויקת.

## 3.2 תוכן הבל"מ

| רכיב | תיאור |
| --- | --- |
| תיאור העבודה | פירוט מלא של העבודה הנדרשת |
| כמויות | יחידות מידה וכמויות (מ"ר, מ"א, יחידות) |
| מפרט טכני | דרישות טכניות, חומרים, תקנים |
| לוח זמנים נדרש | תאריכי התחלה וסיום צפויים |
| תנאי תשלום | אופן התשלום ותנאים |

## 3.3 אופן העבודה

• הבל"מ נוצר במשרד (לא במערכת)

• מועלה למערכת כקובץ Word מוכן

• נשלח למשתתפי המכרז בלחיצת כפתור

# 4. סיכום כל ההחלטות

| נושא | החלטה |
| --- | --- |
| תצוגת הפרש אומדן vs תקציב | סכום + אחוז + התראה על חריגה |
| אומדן תכנון vs ביצוע | שני טאבים באותו דף |
| חפיפה אומדן/מכרז/תקציב | דף אחד עם טאבים |
| אומדן תכנון - סעיפים | רשימת יועצים (עם אפשרות לתבניות בעתיד) |
| אומדן ביצוע | קישור לתקציב + אבני דרך |
| יצירת בל"מ | העלאת קובץ Word מוכן |
| תמונות | לינק ל-Google Photos |
| סיכומי פגישות | במערכת - מודול חדש |

# 5. נושאים פתוחים

| # | נושא | סטטוס | פעולה נדרשת |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | היתרים ומסמכי היתר | צריך עוד לעבור ולחשוב | פגישה נוספת |
| 2 | סטטוסים לדוח חודשי | לחשוב על סטטוסים אחרים | הגדרה |
| 3 | תיק פרויקט | נחשוב אחר כך | לא critical לשלב א' |

# 6. דיאגרמת זרימה מסכמת

אומדן תכנון ← אומדן ביצוע ← מכרז (+ בל"מ) ← זוכה ← תקציב

↑ עדכון הפרש חזרה לאומדן ↑

─────────────────────────────────────

AN Projects - סיכום פגישה | ינואר 2026